УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы

администрации

___________________ С.В.Мосина

«____»___________________2011

Календарный план мероприятий

по подготовке и проведению выборов депутатов

Молодежного Совета Индустриального района г.Барнаула

второго созыва

| № п/п | Содержание мероприятия | Дата исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Назначение выборов |
| 1. | Назначение выборов депутатов Молодежного Совета Индустриального района г. Барнаула (далее – выборы депутатов Совета) | не позднее, чем за 14 дней до дня голосования, до 05.02.2011 | Районная молодежная комиссия |
| 2. | Опубликование решения о назначении выборов | не позднее, чем через 5 дней со дня принятия | Районная молодежная комиссия |
| Избирательные комиссии |
| 3. | Формирование Районной молодежной комиссии по выборам в Молодежный Совет (далее - РМК) | до 02.02.2011 | Мосина С.В. Ночевной Л.В. |
| 4. | Проведение первого заседания РМК | в день формирования | РМК |
| 5. | Формирование комиссий образовательных учреждений (далее – комиссии ОУ) | до 08.02.2011 | РМК, образовательные учреждения |
| 6. | Проведение первых организационных заседаний комиссий ОУ | в день формирования | комиссии ОУ |
| 7. | Определение графика работы комиссий ОУ | до 08.02.2011 | РМК |
| 8. | Определение мест размещения информационных материалов | до 15.02.2011 | образовательные учреждения |
| 9. | Информирование избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных действий, о ходе избирательной кампании | по мере необходимости | РМК комиссии ОУ |
| 10. | Обучение членов комиссий: - работе с кандидатами; - организации голосования и порядку подсчета голосов | 11.02.2011 25.02.2011 | Избирательные комиссии Алтайского края и города Барнаула (по согласованию) |
| Избирательные округа и избирательные участки |
| 11. | Утверждение схемы избирательных округов и избирательных участков | не позднее, чем за 14 дней до дня голосования, до 05.02.2011 | РМК |
| 12. | Оборудование избирательных участков | 25.02.2011 | комиссии ОУ, образовательные учреждения |
| 13. | Приемка избирательных участков | 25.02.2011 | РМК |
| Списки избирателей |
| 14. | Составление списков избирателей | не позднее чем за 3 дня до дня голосования | комиссии ОУ, образовательные учреждения |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |
| 15. | Выдвижение кандидатов в депутаты Совета собраниями избирателей, в порядке самовыдвижения | с 08.02.2011 по 11.02.2011 | Учащиеся, студенты образовательных учреждений |
| 16. | Уведомление комиссий образовательных учреждений о выдвижении кандидатов в депутаты Совета | не позднее, чем за 8 дней до дня голосования, до 21.02.2011 | кандидаты в депутаты Совета |
| 17. | Обучение кандидатов в депутаты Совета | 11.02.2011 | избирательные комиссии Алтайского края и города Барнаула (по согласованию) |
| 18. | Представление в комиссии образовательных учреждений документов, необходимых для регистрации кандидатов | не позднее, чем за 8 дней до дня голосования, до 16.00 час. 21.02.2011 | кандидаты в депутаты Совета |
| 19. | Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов в депутаты Совета, выдвинувшихся в порядке самовыдвижения | с момента уведомления о выдвижении кандидата до 21.02.2011 | кандидаты в депутаты Совета |
| 20. | Передача в комиссии ОУ подписных листов | до 16.00 час. 21.02.2011 | кандидаты в депутаты Совета |
| 21. | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидатов требованиям Положения о выборах депутатов Совета и принятие решения о регистрации кандидатов либо мотивированного решения об отказе в регистрации кандидатов | в течение 1 суток с момента предоставления документов в комиссии ОУ | комиссии ОУ |
| 22. | Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверений о регистрации | после принятия решения о регистрации | комиссии ОУ |
| 23. | Опубликование или иное обнародование списка зарегистрированных кандидатов | не позднее чем через 2 дня со дня регистрации | комиссии ОУ |
| 26. | Реализация права кандидатами по снятию своих кандидатур | в течение всего периода, но не позднее, чем за 3 дня до дня голосования | Зарегистрирован-ные кандидаты |
| 27. | Назначение в комиссии ОУ наблюдателей | после регистрации кандидатов, в день голосования | Зарегистрирован-ные кандидаты |
| Предвыборная агитация |
| 28. | Проведение предвыборной агитации | со дня выдвижения кандидатов до 16.00 час. 25.02.2011 | Зарегистрирован-ные кандидаты |
| 29. | Оказание содействия зарегистрированным кандидатам в организации и проведении предвыборных собраний, встреч кандидатов и их доверенных лиц с избирателями | со дня регистрации кандидатов до 16.00 час. 25.02.2011 | Образовательные учреждения |
| 30. | Определение специальных мест для вывешивания или расклейки агитационных материалов | до 10.02.2011 | Образовательные учреждения |
| Подготовка и проведение голосования, определение результатов голосования и результатов выборов |
| 31. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | до 23.02.2011 | комиссии ОУ |
| 32. | Утверждение текста избирательного бюллетеня | до 12.02.2011 | комиссии ОУ |
| 33. | Утверждение порядка изготовления избирательных бюллетеней и их количества | до 15.02.2011 | РМК |
| 34. | Изготовление избирательных бюллетеней и их передача в комиссии образовательных учреждений | до 25.02.2011 | РМК |
| 35. | Голосование по выборам депутатов Совета | 28.02.2011, с 10.00 час. до 15.00 час. | комиссии ОУ |
| 36. | Подсчет голосов избирателей и составление протоколов об итогах голосования и передача их в РМК | 28.02.2011, по истечении времени голосования | комиссии ОУ |
| 37. | Установление общих результатов выборов депутатов Совета | до 18 часов 01.03.2011 | РМК |
| 38 | Официальное опубликование (обнародование) общих результатов выборов, вручение удостоверений об избрании | До 05.03.2011 | РМК |

Председатель

комитета по делам молодежи,

культуре, физкультуре и спорту						Л.В.Ночевной